重庆市人民政府办公厅关于

印发《重庆市推行社会保障卡“一卡通”

改革实施方案》的通知

渝府办发〔2025〕44号

各区县（自治县）人民政府，市政府各部门，有关单位：

《重庆市推行社会保障卡“一卡通”改革实施方案》已经市政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

重庆市人民政府办公厅

2025年8月1日

（此件公开发布）

重庆市推行社会保障卡“一卡通”

改革实施方案

为全面贯彻《重庆市社会保障卡一卡通条例》（以下简称《条例》），深入推行以社会保障卡（含电子社保卡，以下简称社保卡）为载体的“一卡通”服务管理新模式，提升公共服务和社会治理水平，结合重庆实际，制定本方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于探索以社会保障卡为载体建立居民服务“一卡通”的重要指示精神，深入落实市委六届历次全会部署，坚持统筹推进、便民高效、开放融合、安全可控的原则，推进跨业务、跨部门、跨区域系统互通、数据共享和服务融合，推动多卡多码融合，打造面向个人的综合民生服务平台，加快形成“一卡多用、全国通用”的民生服务新格局，不断提升群众获得感、幸福感和满意度。

到2025年年底，全市电子社保卡人口覆盖率79%，第三代社保卡累计换发1450万张。在“一卡通”应用场景中，身份凭证类用卡场景覆盖率60%以上，资金发放类进卡新增人群覆盖率80%以上。“一卡通”政策体系不断完善，服务范围不断拓展，用卡环境不断优化，全市“一卡通”基本实现，跨区域“一卡通”形成趋势。

到2027年年底，全市电子社保卡人口覆盖率85%，第三代社保卡累计换发1850万张。在“一卡通”应用场景中，身份凭证类用卡场景覆盖率95%以上，资金发放类进卡新增人群覆盖率90%以上。“一卡通”服务管理体系成熟完备，全市“一卡通”普遍实现，跨区域“一卡通”整体成势，使用社保卡成为大多数群众首选。

二、重点任务

（一）提升“一卡通”基础支撑能力

1．优化社保卡发行管理机制。稳妥推进第三代社保卡发行，提升电子社保卡人口覆盖率。完善社保、交通、金融等功能集成，优化信息入库、信息同步、账户激活、统计分析等工作。推行卡片分类管理机制，开展常态化盘点及清理核查。〔牵头单位：市人力社保局、人行重庆市分行、市交通运输委、重庆金融监管局、市委金融办；责任单位：市社保卡居民服务“一卡通”工作专班（以下简称工作专班）成员单位，各区县政府〕

2．加快数字化平台建设。提速推进“一卡通”数字化平台建设，打造发行管理、应用服务、资金发放、区域协同等平台，构建多跨协同治理格局。（牵头单位：市人力社保局、市发展改革委、市财政局、市交通运输委、市文化旅游委、市卫生健康委、市医保局、市大数据发展局、重庆金融监管局、人行重庆市分行；责任单位：工作专班成员单位，各区县政府）

3．强化数据共享共治。加强“一卡通”应用领域用卡数据共享，建立涵盖数据采集、传输、存储、使用的社保卡全生命周期数据归集体系，通过IRS实现跨部门跨层级数据共享。构建全链条数据治理体系，健全数据校验规则，实施数据分级分类管理。探索用卡全过程数据分析，为群众提供需求感知和精准服务，为科学决策提供数据支撑。2025年累计归集社保卡用卡用码量11亿条以上，2027年达到13亿条以上。（牵头单位：市人力社保局、市大数据发展局；责任单位：工作专班成员单位，各区县政府）

4．打造“一卡通”综合服务平台。统筹政府资源、市场资源、社会资源，集成面向个人的公共服务、居民生活服务事项，建立覆盖全生命周期、全业务链条的服务体系。探索对重点群体开展综合服务，实现老年人权益保障“一卡通享”。深化社保卡居民服务“一件事”应用成效，实现社保卡“一卡通办、通领、通行、通游、通购”。（牵头单位：市人力社保局、市民政局、市大数据发展局；责任单位：工作专班成员单位，各区县政府）

5．完善多卡多码融合支撑。加快推动“多卡集成”“多码融合”，推进社保卡与外国人工作许可证、残疾人证、退休证等融合使用，推进电子社保卡与“渝快码”“人才码”等政务服务码以及其他行业码融合使用。完善用卡环境，做好发行管理及应用领域的读卡扫码终端及相应系统部署改造工作。（牵头单位：市人力社保局、市大数据发展局；责任单位：市科技局、市公安局、市财政局、市交通运输委、市文化旅游委、市卫生健康委、市医保局、市残联，工作专班成员单位，各区县政府）

6．构建“一卡通”标准体系。建立服务管理标准，明确社保卡线上线下全周期服务管理流程规范，制定“一卡通”上门服务规范、业务经办规范等地方标准。建立应用拓展标准，制定社保卡在应用领域的建设及应用标准。建立网点建设标准，推进全市社保卡合作银行网点建设标准化、规范化。（牵头单位：市人力社保局、市市场监管局、重庆金融监管局；责任单位：工作专班成员单位，各区县政府）

（二）提升“一卡通”场景应用能力

7．深化政务服务领域“一卡通”。强化社保卡作为个人有效身份凭证在政务服务领域的应用，推动更多“渝快办”平台个人类政务服务事项通过社保卡线上线下办理。持续提升政务服务“一卡通办”水平，实现全市政务服务大厅支持社保卡办理政务服务事项。（牵头单位：市政府有关部门；责任单位：工作专班成员单位，各区县政府）

8．深化人力社保服务领域“一卡通”。推动“一卡通”与就业创业、社会保险、人才人事、劳动关系等人力社保公共服务融合发展，推进人力社保服务“全业务用卡”。推进人力资源服务产业园、技工院校等“一卡通”应用。全市社会保险待遇进卡新增人群覆盖率2025年95%以上，2027年97%以上；就业创业补贴资金进卡新增人群覆盖率2025年80%以上，2027年90%以上。（牵头单位：市人力社保局；责任单位：各区县政府）

9．深化就医购药领域“一卡通”。全市定点医药机构支持实体社保卡医保结算覆盖率100%，实现电子社保卡与电子健康卡互认互通、与医保电子凭证并行使用。依托“渝快办”平台社保卡“一卡通”服务专区，集成预约挂号、健康档案查询等“互联网+健康”服务事项。（牵头单位：市医保局、市卫生健康委；责任单位：市人力社保局，各区县政府）

10．深化交通出行领域“一卡通”。全面推行加载交通密钥的第三代社保卡，实现“全市通乘”。推动“渝快码”集成电子社保卡核心支付能力，打通群众便捷支付通道，实现“便捷通乘”。以社保卡为载体，实现敬老卡等公益卡功能“免审即享、免检即享、主城与远郊区县互通互用”。探索推进川渝高铁“跨区域通乘”。（牵头单位：市交通运输委、重庆铁路办事处；责任单位：市人力社保局，各区县政府）

11．深化文化旅游领域“一卡通”。全市公共图书馆图书凭社保卡通借通还。推动景区支持社保卡入园及购票。实现电子社保卡登录“渝快·文化生活”等服务平台，精准获取活动预约、场馆预订、在线培训等服务。支持社保卡作为身份凭证办理酒店入住登记，2025年覆盖酒店5家、2027年覆盖50家。（牵头单位：市文化旅游委、市人力社保局、市公安局；责任单位：工作专班成员单位，各区县政府）

12．推进薪酬待遇“一卡通”。2025年机关事业单位职工工资进卡新增人群覆盖率80%以上，2027年达90%以上。配合国有企业薪酬制度改革，推进国有企业负责人及职工工资通过社保卡资金发放平台发放，形成有效监管，2025年覆盖50%以上的国有企业，其中80%以上的新增人群通过社保卡发放薪酬；2027年覆盖80%以上的国有企业，其中90%以上的新增人群通过社保卡发放薪酬。配合治理欠薪综合改革，2025年农民工工资进卡人数达80万人次以上，2027年达100万人次以上。探索劳务派遣员工工资进社保卡。（牵头单位：市人力社保局、市财政局、市国资委；责任单位：工作专班成员单位，各区县政府）

13．推进财政补贴“一卡通”。大力引导补贴对象选择社保卡银行账户领取惠民惠农财政补贴资金，运用大数据交叉核验防范重复领取、违规享受等情形。2025年惠民惠农财政补贴资金进卡新增人群覆盖率80%以上，2027年达90%以上。（牵头单位：市财政局、市人力社保局；责任单位：工作专班成员单位，各区县政府）

14．推动消费及公益资金“一卡通”。推动社保卡在国家及地方惠民消费补贴资金上的应用。探索通过社保卡实现商户消费满减、银行消费补贴、积分兑换等社会资源流转，畅通公益慈善组织、企业对困难群众个人帮扶的善款流转机制，构建“政府引导、市场调节、社会参与”的协同机制。（牵头单位：市人力社保局、市商务委、市民政局、人行重庆市分行；责任单位：工作专班成员单位，各区县政府）

15．推进跨区域“一卡通”。建立健全跨区域协作机制，推动与四川、云南、西藏、青海等省（区）资源共享、场景共拓、活动共办，加快实现“一卡多用、跨省通用”。深化跨区域“一卡通办”，探索川渝社保卡“立等可取”服务模式。拓展跨区域“一卡通用”，开展跨区域惠民便民服务活动。（牵头单位：市人力社保局、市发展改革委、市大数据发展局、人行重庆市分行；责任单位：各区县政府）

（三）提升“一卡通”便民服务能力

16．优化办卡流程。健全社保卡线上便捷申领补换和线下即时制卡服务模式，优化申领、补换、社保功能激活等办理流程，实现高频服务事项“两免办”超过60%。支持持卡人在“渝快办”平台、国家电子社保卡APP、合作银行APP、支付宝、微信等多渠道申领电子社保卡。探索第三代社保卡密码修改、重置“掌上办”。协同推进社保卡办理与新生儿、退役军人、来华工作外国人等有关服务事项“一件事一次办”。（牵头单位：市人力社保局、市科技局、市卫生健康委、市退役军人事务局、人行重庆市分行、重庆金融监管局、市委金融办；责任单位：工作专班成员单位，各区县政府）

17．提升用卡体验。提升电子社保卡展码便捷度，开展电子社保卡移动支付试点。优化社保卡交通账户线上线下便捷充值服务，实现公共交通出行优待无感享受。探索“一卡通”重点群体精准识别机制，推出提前预约、快捷入园等文旅领域便捷服务。建立财政一体化支付平台等系统与社保卡数字化平台的银行账户智能匹配机制，推进各类资金申报、核定、拨付全流程自动化。（牵头单位：市人力社保局、市财政局、市交通运输委、市文化旅游委、市医保局、市大数据发展局、人行重庆市分行、重庆金融监管局、市委金融办；责任单位：工作专班成员单位，各区县政府）

18．优化金融服务。扩大合作银行范围，健全准入、退出机制。推广金融账户激活与社保卡启用同步办理，推进社保卡金融账户“同号换卡”。落实社保卡“金融一类账户”各项权益，提供免费短信提醒以及减免年费、账户管理费、跨行转账费等金融服务。（牵头单位：人行重庆市分行、市人力社保局、重庆金融监管局、市委金融办；责任单位：工作专班成员单位，各区县政府）

19．构建便民服务网络。构建线上线下网点服务格局，拓展以人力社保网点为主、金融机构网点为辅、交通出行等应用领域网点为补充的市、区县、乡镇（街道）三级联动服务体系。健全全流程服务效能评价体系，建成一批功能更全面、管理更精细、服务更规范的星级网点。（牵头单位：市人力社保局、人行重庆市分行、重庆金融监管局、市委金融办、市交通运输委；责任单位：工作专班成员单位，各区县政府）

（四）提升“一卡通”安全管理能力

20．强化卡片安全。强化制卡安全，严格执行社保卡芯片、卡面信息国家有关规范，加强相关领域密钥管理。规范发卡安全，严格管理卡片申领、激活等环节，严防冒领冒用。确保用卡安全，强化用卡行为监测预警，及时处置异常数据。（牵头单位：市人力社保局、市交通运输委、人行重庆市分行；责任单位：工作专班成员单位，各区县政府）

21．强化系统安全。加强“一卡通”数字化平台安全防护，提升整体服务能力和风险防范水平。建设安全防护平台，保障“一卡通”核心数据安全。规范服务开发运维管理，明确管理、运维及操作各方安全责任。（牵头单位：市人力社保局、市交通运输委、市大数据发展局、人行重庆市分行；责任单位：工作专班成员单位，各区县政府）

22．强化信息安全。强化“一卡通”数据全生命周期安全闭环管理，规范各应用领域前端采集、信息传输、数据存储及系统应用等环节的数据安全和个人信息保护。规范各行业领域数据分类管理和交互安全管理流程，增强部门间、层级间、地域间安全协同防护。加强个人隐私权保护，避免信息泄露及未经授权的使用。（牵头单位：市人力社保局、市大数据发展局；责任单位：工作专班成员单位，各区县政府）

23．强化应急安全处置。建立健全人力社保部门统筹、应用领域主管部门牵头、其他部门参与的“一卡通”应急安全分级分类处置机制和舆情处置机制，协同做好各领域群体性、系统性、突发性事件的快速响应、稳妥处置、及时反馈工作。工作专班成员单位负责做好本领域突发事件的监测预警、调度处置、反馈复核工作。（牵头单位：市人力社保局；责任单位：市委政法委、市委宣传部、市委网信办、市信访办，工作专班成员单位，各区县政府）

（五）提升“一卡通”多跨协同能力

24．完善投诉反馈处理机制。建立“平台受理、三级治理中心流转、主管部门处理”的“一卡通”投诉反馈处理机制，实施跨部门、跨地区“调度、处理、反馈、评价”闭环运行。工作专班成员单位负责优化本领域线上问题反馈平台。全面提升12333热线服务能力，健全与12345热线的服务联动和数据共享机制。（牵头单位：市人力社保局、市交通运输委、市文化旅游委、市卫生健康委、市医保局、市大数据发展局；责任单位：工作专班成员单位，各区县政府）

25．建立工作评价机制。围绕社保卡应用质效、服务能力、宣传引导等方面，制定“一卡通”工作评价指标，对工作专班成员单位、区县、合作银行实施分类评价。强化评价结果运用，形成示范带动、协同攻坚的工作格局。（牵头单位：市人力社保局、市交通运输委、市文化旅游委、市卫生健康委、市医保局、重庆金融监管局；责任单位：工作专班成员单位，各区县政府）

26．构建政策制度支撑体系。完善社保卡发行管理办法，制定社保卡网点服务管理办法。发布“一卡通”应用目录清单及相关应用领域政策配套文件。制定社保卡“一卡通”应用场景管理、应急安全协同处置等政策文件。（牵头单位：市人力社保局、市交通运输委、市文化旅游委、市卫生健康委、市医保局、人行重庆市分行、重庆金融监管局、市委金融办；责任单位：工作专班成员单位）

27．健全技术合作交流机制。聚焦应用场景拓展、服务效能提升、人工智能赋能及风险防控等重点，建立健全“一卡通”技术合作机制，强化部门、高等院校、市场机构合作，协同开展重大课题集中攻关。深化跨区域科研交流，共建共享科研成果。（牵头单位：市人力社保局；责任单位：工作专班成员单位）

（六）提升“一卡通”宣传引导能力

28．优化“一卡通”宣传模式。健全跨部门、跨层级一体化宣传矩阵，发挥各部门主体作用，全方位、多角度宣传《条例》，引导群众广泛使用社保卡。建立“线上+线下”立体化宣传机制，开展“一卡通”进社区、进校园、进园区活动，增强群众对社保卡的认同感。（牵头单位：市人力社保局；责任单位：工作专班成员单位，各区县政府）

29．打造“一卡通”宣传品牌。推出“渝悦社保卡‘一卡通’”IP形象及文创产品。实施“一卡通”助力青年留渝来渝就业创业等专项活动，开展漫步打卡、交通出行优惠和热门景区旅游优惠活动。开展社保卡“惠民服务季”活动，鼓励和引导合作银行等分领域开展消费优惠让利，营造全社会知卡、用卡、爱卡的良好氛围。（牵头单位：市人力社保局、市交通运输委、市文化旅游委、人行重庆市分行；责任单位：工作专班成员单位，各区县政府）

30．推广“一卡通”典型案例。精选社区构建全龄友好服务模式，探索老年群体助餐、助浴、助洁、助行、助急、助医等生活照料服务“一卡通”。建设“学习+生活+就业”智慧校园、“人才+产业”智慧园区，以社保卡为载体促进人力资源共享与服务优化。打造川渝“一卡通”协同样板间，发挥辐射带动作用。2025年累计打造“一卡通”应用集成场景6个、2027年累计打造20个。（牵头单位：市人力社保局、市发展改革委、市教委、市民政局、市交通运输委、市文化旅游委、人行重庆市分行；责任单位：各区县政府）

三、组织保障

市社保卡居民服务“一卡通”工作专班负责统筹推进“一卡通”改革的组织实施、工作调度和指导协调工作，扩大工作专班成员单位范围，建立跨部门工作调度机制，及时协调解决工作推进中的堵点卡点难点问题，共同研究部署重大政策制定、重大改革推进、重大平台打造、重大项目实施等工作。工作专班成员单位和各区县政府将“一卡通”工作纳入重点改革事项，一体推进服务管理、终端部署与维护、应用拓展、宣传推广等工作，强化资源和经费保障。工作专班成员单位加大指导支持力度，巩固改革试点成果，营造良好氛围。鼓励区县先行先试，形成一批可复制、可推广、具有重庆辨识度的改革经验和典型成果。

附件：

1．重庆市推行社会保障卡“一卡通”改革主要指标表

2．重庆市社会保障卡“一卡通”应用场景推进计划表

附件1

重庆市推行社会保障卡“一卡通”改革主要指标表

| 序号 | 指 标 名 称 | 2025年 目标值 | 2027年 目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 身份凭证类用卡场景覆盖率（%） | 60% | 95% |
| 2 | 社会保险待遇进卡新增人群覆盖率（%） | 95% | 97% |
| 3 | 就业创业补贴资金进卡新增人群覆盖率（%） | 80% | 90% |
| 4 | 定点医药机构支持实体社保卡医保结算覆盖率（%） | 100% | 100% |
| 5 | 支持社保卡持卡乘坐公交、轨道覆盖区县（含两江新区、西部科学城重庆高新区、万盛经开区，下同）（个） | 41个 | 41个 |
| 6 | 全市电子社保卡人口覆盖率（%） | 79% | 85% |
| 7 | 第三代社保卡累计换发量（万张） | 1450万张 | 1850万张 |
| 8 | 机关事业单位职工工资进卡新增人群覆盖率（%） | 80% | 90% |
| 9 | 国有企业负责人及职工工资进卡企业覆盖率（%） | 50% | 80% |
| 10 | 实现工资进卡的国有企业中新增人群覆盖率（%） | 80% | 90% |
| 11 | 农民工工资进卡（万人次） | 80万人次 | 100万人次 |
| 12 | 惠民惠农财政补贴资金进卡新增人群覆盖率（%） | 80% | 90% |
| 13 | 实现社保卡加载敬老卡等公益卡功能覆盖区县（个） | 1个 | 41个 |
| 14 | 4A级及以上景区、博物馆支持社保卡入园覆盖率（%） | 30% | 80% |
| 15 | 社保卡作为身份凭证办理入住登记覆盖酒店（家） | 5家 | 50家 |

备注：第1项指标为《重庆市社会保障卡“一卡通”应用场景推进计划表》中身份凭证类场景实现项数与总项数的比值。

附件2

重庆市社会保障卡“一卡通”应用场景推进计划表

| 序 号 | 场景分类 | 具体场景 | 功能分类 | 用卡形式 | 牵头单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人力社保服务 | 职业介绍（求职登记） | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 2 |  | 创业开业指导 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 3 |  | 就业创业证申领（纸质就业创业证打印预约） | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 4 |  | 职业供求信息、市场工资指导价位信息和职业培训信息发布 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 5 |  | 境外就业和对外劳务合作人员换发技能人员职业资格证书申请 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 6 |  | 失业保险待遇发放账户维护申请 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 7 |  | 社保个人基本信息变更 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 8 |  | 城镇职工基本养老保险与城乡居民基本养老保险制度衔接申请 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 9 |  | 机关事业单位基本养老保险与城镇企业职工基本养老保险互转申请 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 10 | 人力社保服务 | 机关事业单位养老保险关系转移接续申请 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 11 |  | 城乡居民基本养老保险关系转移接续申请 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 12 |  | 辅助器具异地配置申请 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 13 |  | 恢复养老保险待遇申请 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 14 |  | 失业保险关系转移接续 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 15 |  | 劳动能力复查鉴定申请 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 16 |  | 个人权益记录查询打印 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 17 |  | 暂停养老保险待遇申请 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 18 |  | 异地居住就医申请确认 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 19 |  | 一次性工伤医疗补助金申请 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 20 |  | 办理城镇企业职工基本养老保险（参保职工提高退休费比例） | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 21 |  | 劳动能力再次鉴定申请 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 22 | 人力社保服务 | 养老保险待遇发放账户维护申请 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 23 |  | 职工参保登记 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 24 |  | 统筹地区以外交通、食宿费申领 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 25 |  | 社保待遇资格认证 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 26 |  | 城乡居民养老保险参保登记 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 27 |  | 国企困难下岗分流人员社保缴费补贴审核 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 28 |  | 国企部分困难双解人员社会保险补贴初审 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 29 |  | 城乡居民最低生活保障待遇申请的初审 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 30 |  | 职工正常退休（职）申请 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 31 |  | 工伤保险待遇发放账户维护申请 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 32 |  | 工伤复发申请确认 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 33 |  | 异地工伤就医报告 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 34 |  | 工伤康复治疗期延长申请 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 35 | 人力社保服务 | 办理职工提前退休申请 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 36 |  | 工伤医疗（康复）费用申报 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 37 |  | 个人账户一次性待遇申领 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 38 |  | 工伤认定申请 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 39 |  | 工伤康复申请确认 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 40 |  | 工伤保险待遇变更 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 41 |  | 城镇职工基本养老保险关系转移接续申请 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 42 |  | 辅助器具配置（更换）费用申报 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 43 |  | 军地养老保险关系转移接续申请 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 44 |  | 停工留薪期确认和延长确认 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 45 |  | 辅助器具配置或更换申请 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 46 |  | 注册安全工程师证发放 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 47 |  | 翻译专业资格证（笔译、口译）发放 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 48 | 人力社保服务 | 执业药师证（药学、中药学）发放 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 49 |  | 注册建筑师证发放 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 50 |  | 一级造价工程师证发放 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 51 |  | 监理工程师证发放 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 52 |  | 勘察设计注册工程师证发放 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 53 |  | 助理社会工作师证、社会工作师证、高级社会工作师证发放 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 54 |  | 建造师证发放 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 55 |  | 注册城乡规划师证发放 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 56 |  | 出版专业技术人员职业资格证（初级、中级）发放 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 57 |  | 环境影响评价工程师证发放 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 58 |  | 一级注册计量师证、二级注册计量师证发放 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 59 |  | 注册测绘师证发放 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 60 | 人力社保服务 | 专业技术人员资格证书管理服务 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 61 |  | 民办职业培训学校设立 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 62 |  | 民办职业培训学校设立（告知承诺） | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 63 |  | 一级注册消防工程师证发放 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 64 |  | 更正职业资格证书信息申请 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 65 |  | 遗失技能人员职业资格证书补发申请 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 66 |  | 流动人员依据人事档案记载出具相关证明 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 67 |  | 职业技能电子培训券发放 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 68 |  | 劳动能力鉴定申请 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 69 |  | 劳动人事争议调解申请 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 70 |  | 劳动人事争议仲裁申请 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 71 |  | 社会保障卡申领 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 72 |  | 社会保障卡启用 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 73 | 人力社保服务 | 社会保障卡注销 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 74 |  | 社会保障卡挂失与解挂 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 75 |  | 社会保障卡密码修改与重置 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 76 |  | 社会保障卡信息变更 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 77 |  | 社会保障卡应用状态查询 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 78 |  | 社会保障卡补领、换领、换发 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 79 |  | 社区“一卡通”（以社保卡为纽带，通过“身份认证、数据赋能、场景贯通”系统性破解社区服务分散化、低效化、割裂化难题。针对老人、儿童、流动人员差异化需求，提供精准化、温度化服务，同时依托用卡数据反哺社区治理优化） | 身份凭证、资金发放、缴费支付 | 实体卡、电子卡 | 工作专班相关成员单位 | 已实现，持续深化（试点区县） |
| 80 |  | 园区“一卡通”（以社保卡为载体实现政务资源、企业服务、个人需求的精准啮合，通过数据互通与智能分析构建“服务—管理—优化”闭环，实现降本增效与精准治理的一站式园区应用） | 身份凭证、资金发放、缴费支付 | 实体卡、电子卡 | 工作专班相关成员单位 | 已实现，持续深化（试点单位） |
| 81 | 人力社保服务 | 消费生态圈（依托社保卡金融账户与身份核验能力，整合政府消费补贴、商户优惠资源、用户行为数据，构建“身份通、支付通、权益通”的消费闭环，实现便民惠民与消费升级的双向驱动） | 缴费支付 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局、市商务委，工作专班相关成员单位 | 已实现，持续深化（试点区县） |
| 82 |  | 校园“一卡通”（以社保卡为载体服务学生学习、生活，归集学习生活轨迹等数据，进行精准“画像”，建立“产业—高校—人社”联盟，精准筛选匹配岗位需求，实现“教有所需、学有所用、人尽其才”） | 身份凭证、资金发放、缴费支付 | 实体卡、电子卡 | 工作专班相关成员单位 | 持续推进 |
| 83 |  | 社保卡“同号换卡”即办即取 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 84 |  | 社保卡“同号换卡”批量办理 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 85 |  | 社保卡待遇信息自动维护 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 86 |  | 社保卡自助服务 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 87 |  | 社保卡上门服务 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 88 |  | 企业招聘员工一件事 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 89 | 人力社保服务 | 社保卡预约服务 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 2026年底 |
| 90 |  | 第三代社保卡线上改密 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 持续推进 |
| 91 |  | 社保卡“同号换卡”线上经办 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 持续推进 |
| 92 |  | 社保卡社保账户和金融账户同步挂失 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 持续推进 |
| 93 |  | 对就业困难人员（含建档立卡贫困劳动力）实施就业援助中的职业介绍补贴申领 | 资金发放 | 实体卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 94 |  | 创业担保贷款申请 | 资金发放 | 实体卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 95 |  | 技能提升补贴申领 | 资金发放 | 实体卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 96 |  | 失业保险金申领 | 资金发放 | 实体卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 97 |  | 领金期满大龄失业人员续发 | 资金发放 | 实体卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 98 |  | 失业保险服务中的职业培训补贴申领 | 资金发放 | 实体卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 99 |  | 城乡居民养老保险待遇申领 | 资金发放 | 实体卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 100 |  | 丧葬补助金、抚恤金申领（养老保险） | 资金发放 | 实体卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 101 | 人力社保服务 | 丧葬补助金和抚恤金申领（失业人员） | 资金发放 | 实体卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 102 |  | 供养亲属抚恤金申领 | 资金发放 | 实体卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 103 |  | 多重养老保险关系个人账户退费 | 资金发放 | 实体卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 104 |  | 一次性工亡补助金（含生活困难，预支50%确认）、丧葬补助金申领 | 资金发放 | 实体卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 105 |  | 伤残待遇申领（一次性伤残补助金、伤残津贴和生活护理费） | 资金发放 | 实体卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 106 |  | 价格临时补贴申领 | 资金发放 | 实体卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 107 |  | 对社会保险基金违法违规行为进行举报并查实的举报人予以奖励 | 资金发放 | 实体卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 108 |  | 代缴基本医疗保险费 | 缴费支付 | 实体卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 109 | 政务服务 | 政务服务平台扫码登录或授权登录 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市政府有关部门 | 2025年底 |
| 110 |  | 政务大厅身份认证 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市政府有关部门 | 已实现（仅电子卡），持续深化 |
| 111 |  | 个人信用查询 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市发展改革委 | 已实现，持续深化 |
| 112 | 政务服务 | 教育身份管理 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市教委 | 2026年底 |
| 113 |  | 外国人来华一件事 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市科技局 | 2025年底 |
| 114 |  | 户籍登记 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市公安局 | 2026年底 |
| 115 |  | 高层次人才落户 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市公安局 | 2026年底 |
| 116 |  | 驾驶证信息查询 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市公安局 | 2026年底 |
| 117 |  | 保安员证核发 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市公安局 | 2026年底 |
| 118 |  | 养犬登记（个人养犬） | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市公安局 | 2026年底 |
| 119 |  | 查询出入境记录 | 身份凭证 | 实体卡 | 市公安局 | 2026年底 |
| 120 |  | 特困人员认定 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市民政局 | 2025年底 |
| 121 |  | 城乡最低生活保障对象认定 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市民政局 | 2025年底 |
| 122 |  | 临时救助对象认定 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市民政局 | 2025年底 |
| 123 |  | 公证员考核任职许可 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市司法局 | 2026年底 |
| 124 |  | 政府采购投诉处理 | 身份凭证 | 实体卡 | 市财政局 | 2026年底 |
| 125 |  | 地质资料查询 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市规划自然资源局 | 2026年底 |
| 126 | 政务服务 | 物业专项维修资金的业主账户过户 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市住房城乡建委 | 2026年底 |
| 127 |  | 二级建造师初始注册 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市住房城乡建委 | 2026年底 |
| 128 |  | 二级建造师增项注册 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市住房城乡建委 | 2026年底 |
| 129 |  | 二级建造师变更注册 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市住房城乡建委 | 2026年底 |
| 130 |  | 二级建造师重新注册 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市住房城乡建委 | 2026年底 |
| 131 |  | 二级建造师注销注册 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市住房城乡建委 | 2026年底 |
| 132 |  | 二级造价工程师初始注册 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市住房城乡建委 | 2026年底 |
| 133 |  | 二级造价工程师增项注册 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市住房城乡建委 | 2026年底 |
| 134 |  | 二级造价工程师重新注册 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市住房城乡建委 | 2026年底 |
| 135 |  | 二级造价工程师延续注册 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市住房城乡建委 | 2026年底 |
| 136 |  | 二级造价工程师注销注册 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市住房城乡建委 | 2026年底 |
| 137 |  | 廉租住房保障资格初审 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市住房城乡建委 | 2026年底 |
| 138 |  | 公租房承租资格确认 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市住房城乡建委 | 2026年底 |
| 139 | 政务服务 | 公租房租赁补贴资格确认 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市住房城乡建委 | 2026年底 |
| 140 |  | 公积金缴存个人账户信息查询 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市住房城乡建委 | 2026年底 |
| 141 |  | 物业专项维修资金的查询 | 身份凭证 | 实体卡 | 市住房城乡建委 | 2027年底 |
| 142 |  | 机动车维修经营备案 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市交通运输委 | 2025年底 |
| 143 |  | 申报人员资格认可 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市交通运输委 | 2025年底 |
| 144 |  | 个体演员、个体演出经纪人备案 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市文化旅游委 | 2025年底 |
| 145 |  | 旅行社服务网点备案 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市文化旅游委 | 2025年底 |
| 146 |  | 导游人员资格（等级）证书遗失补办 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市文化旅游委 | 2025年底 |
| 147 |  | 生育服务证登记 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市卫生健康委 | 已实现，持续深化 |
| 148 |  | 新生儿出生一件事 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市卫生健康委 | 已实现，持续深化 |
| 149 |  | 护士执业注册（延续护士执业注册） | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市卫生健康委 | 2026年底 |
| 150 |  | 护士执业注册（变更执业注册） | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市卫生健康委 | 2026年底 |
| 151 |  | 护士执业注册（执业注册） | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市卫生健康委 | 2026年底 |
| 152 | 政务服务 | 护士执业注册（护士执业受吊销处罚者重新申请注册） | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市卫生健康委 | 2026年底 |
| 153 |  | 护士执业注册（执业证书信息修改许可） | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市卫生健康委 | 2026年底 |
| 154 |  | 护士执业注册（注销注册） | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市卫生健康委 | 2026年底 |
| 155 |  | 护士执业注册（重新执业注册） | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市卫生健康委 | 2026年底 |
| 156 |  | 护士执业注册（执业证书补发） | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市卫生健康委 | 2026年底 |
| 157 |  | 医师执业注册（变更主要执业机构） | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市卫生健康委 | 2026年底 |
| 158 |  | 医师（含助理）资格认证 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市卫生健康委 | 2026年底 |
| 159 |  | 医师执业（多机构备案） | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市卫生健康委 | 2026年底 |
| 160 |  | 医师执业注册（变更执业地点） | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市卫生健康委 | 2026年底 |
| 161 |  | 医师执业注册（注销医师执业注册） | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市卫生健康委 | 2026年底 |
| 162 |  | 医师执业注册（医师执业信息补录） | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市卫生健康委 | 2026年底 |
| 163 |  | 医师执业注册（执业注册） | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市卫生健康委 | 2026年底 |
| 164 |  | 医师执业注册（医师执业证书纠错） | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市卫生健康委 | 2026年底 |
| 165 | 政务服务 | 医师执业注册（跨执业地点增加执业机构） | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市卫生健康委 | 2026年底 |
| 166 |  | 医师执业注册（注销医师执业注册备案） | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市卫生健康委 | 2026年底 |
| 167 |  | 医师执业注册（医师执业证书补发） | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市卫生健康委 | 2026年底 |
| 168 |  | 参加护士执业资格考试人员报名资格审定 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市卫生健康委 | 2026年底 |
| 169 |  | 诊所备案（新办） | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市卫生健康委 | 2026年底 |
| 170 |  | 诊所备案（撤销） | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市卫生健康委 | 2026年底 |
| 171 |  | 乡村医生执业注册 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市卫生健康委 | 2026年底 |
| 172 |  | 医师资格准入〔申请医师资格证书（考试合格）损坏补发〕 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市卫生健康委 | 2026年底 |
| 173 |  | 医师资格准入〔申请医师资格证书（考试合格）遗失补发〕 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市卫生健康委 | 2026年底 |
| 174 |  | 母婴保健服务人员资格认定（人员从事遗传病诊断、产前诊断技术服务） | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市卫生健康委 | 2026年底 |
| 175 |  | 母婴保健服务人员资格认定（人员从事助产技术、结扎手术、终止妊娠手术、婚前医学检查和产前筛查服务） | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市卫生健康委 | 2026年底 |
| 176 | 政务服务 | 对中医（专长）医师的资格认定 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市卫生健康委 | 2026年底 |
| 177 |  | 新办评定残疾等级 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市退役军人事务局 | 2026年底 |
| 178 |  | 调整残疾等级 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市退役军人事务局 | 2026年底 |
| 179 |  | 补发伤残证件 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市退役军人事务局 | 2026年底 |
| 180 |  | 补办评定残疾等级 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市退役军人事务局 | 2026年底 |
| 181 |  | 三属优待证办理 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市退役军人事务局 | 2026年底 |
| 182 |  | 退役军人优待证办理 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市退役军人事务局 | 2026年底 |
| 183 |  | 退役军人职业技能培训资格审核 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市退役军人事务局 | 2026年底 |
| 184 |  | 退役军人服务一件事 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市退役军人事务局 | 已实现，持续深化 |
| 185 |  | 企业登记档案查询 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市市场监管局 | 2026年底 |
| 186 |  | 个体工商户设立登记 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市市场监管局 | 2026年底 |
| 187 |  | 志愿服务时间银行 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 团市委 | 持续推进 |
| 188 |  | 残疾人证新办 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市残联 | 2026年底 |
| 189 | 政务服务 | 残疾人证注销 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市残联 | 2026年底 |
| 190 |  | 残疾类别/等级变更 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市残联 | 2026年底 |
| 191 |  | 残疾人证换领 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市残联 | 2026年底 |
| 192 |  | 残疾人证挂失补办 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市残联 | 2026年底 |
| 193 | 就医购药 | 电子病历、档案服务（社保卡查询电子病历和档案信息） | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市卫生健康委 | 2026年底 |
| 194 |  | 生育保险生育津贴申领 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市医保局 | 2026年底 |
| 195 |  | 职工医保个人账户关联/取消 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市医保局 | 已实现，持续深化 |
| 196 |  | 跨省临时外出人员就医备案 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市医保局 | 已实现，持续深化 |
| 197 |  | 以个人身份参加职工医保参保登记 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市医保局 | 已实现，持续深化 |
| 198 |  | 城乡居民医保参保登记 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市医保局 | 已实现，持续深化 |
| 199 |  | 医保关系转移接续手续办理 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市医保局 | 已实现，持续深化 |
| 200 |  | 跨省异地长期居住人员就医备案 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市医保局 | 已实现，持续深化 |
| 201 | 就医购药 | 退休人员医保缴费年限认定 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市医保局 | 已实现，持续深化 |
| 202 |  | 医保门诊费用手工报销 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市医保局 | 已实现，持续深化 |
| 203 |  | 基本医保参保人员参保信息查询 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市医保局 | 已实现，持续深化 |
| 204 |  | 生育保险产前检查费手工报销 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市医保局 | 2026年底 |
| 205 |  | 医保待遇综合查询 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市医保局 | 已实现，持续深化 |
| 206 |  | 职工参保信息变更登记 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市医保局 | 已实现，持续深化 |
| 207 |  | 职工医保参保人员个人账户一次性支取 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市医保局 | 已实现，持续深化 |
| 208 |  | 基本医保特殊疾病治疗机构/结算方式变更 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市医保局 | 已实现，持续深化 |
| 209 |  | 医保住院费用手工报销 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市医保局 | 已实现，持续深化 |
| 210 |  | 职工医保个人账户信息查询 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市医保局 | 已实现，持续深化 |
| 211 |  | 基本医保特殊疾病待遇资格办理 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市医保局 | 已实现，持续深化 |
| 212 |  | 医疗救助对象手工（零星）报销 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市医保局 | 已实现，持续深化 |
| 213 |  | 生育保险计划生育医疗费手工报销 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市医保局 | 已实现，持续深化 |
| 214 | 就医购药 | 医保待遇资格办理信息查询 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市医保局 | 已实现，持续深化 |
| 215 |  | 生育保险生育医疗费手工报销 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市医保局 | 已实现，持续深化 |
| 216 |  | 城乡居民医保参保信息变更登记 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市医保局 | 已实现，持续深化 |
| 217 | 交通出行 | 公交地铁刷卡（码）乘车 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市交通运输委 | 已实现（实体卡），持续深化 |
| 218 |  | 探索汽车、轮渡等公共交通领域办理进出站身份核验 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市交通运输委 | 持续推进 |
| 219 |  | 推进川渝高铁“跨区域通乘” | 缴费支付 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局、重庆铁路办事处 | 持续推进 |
| 220 |  | 交通罚款缴纳 | 缴费支付 | 实体卡 | 市公安局、市交通运输委 | 持续推进 |
| 221 | 文化旅游 | 图书借阅服务（持卡码借还图书） | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市文化旅游委 | 已实现，持续深化 |
| 222 |  | 图书馆读者证（卡）办理 | 身份凭证 | 实体卡 | 市文化旅游委 | 2025年底 |
| 223 |  | 文化体验服务（持卡、码进入展览馆和博物馆、景区） | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市文化旅游委 | 部分实现（18个景区），持续深化 |
| 224 | 文化旅游 | 旅游年卡（社保卡在旅游景区代替旅游年卡） | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局、市文化旅游委 | 持续推进 |
| 225 |  | 景区购票服务（持卡或电子社保卡移动支付功能，在旅游景区购买旅游年卡或景区门票） | 缴费支付 | 实体卡、电子卡 | 市文化旅游委 | 已实现，持续深化 |
| 226 |  | 旅馆业酒店住宿登记 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局、市公安局 | 2026年底 |
| 227 | 薪酬待遇进卡 | 机关事业单位工资通过社保卡发放 | 资金发放 | 实体卡 | 市人力社保局、市财政局 | 已实现（试点单位），持续深化 |
| 228 |  | 国有企业薪酬通过社保卡发放 | 资金发放 | 实体卡 | 市国资委、市人力社保局 | 持续推进 |
| 229 |  | 农民工工资通过社保卡发放 | 资金发放 | 实体卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 230 |  | 志愿者补助及工资发放（志愿者补助及工资等统一发放到社保卡银行账户） | 资金发放 | 实体卡 | 团市委 | 2027年底 |
| 231 | 财政补贴进卡 | 惠民惠农相关补贴发放（民政、司法、林业、农业、水利、扶贫等） | 资金发放 | 实体卡 | 市财政局、市人力社保局 | 持续推进 |
| 232 |  | 农村危房改造补助 | 资金发放 | 实体卡 | 市住房城乡建委 | 2027年底 |
| 233 | 财政补贴进卡 | 特困人员救助供养 | 资金发放 | 实体卡 | 市民政局 | 2027年底 |
| 234 |  | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 | 资金发放 | 实体卡 | 市民政局 | 2027年底 |
| 235 |  | 对生活确有困难残疾人的救助 | 资金发放 | 实体卡 | 市民政局 | 2027年底 |
| 236 |  | 对孤儿基本生活保障金的给付 | 资金发放 | 实体卡 | 市民政局 | 2027年底 |
| 237 |  | 艾滋病病毒感染儿童基本生活费发放 | 资金发放 | 实体卡 | 市民政局 | 2027年底 |
| 238 |  | 老年人高龄津贴 | 资金发放 | 实体卡 | 市民政局 | 2027年底 |
| 239 |  | 特殊救济对象补助金给付 | 资金发放 | 实体卡 | 市民政局 | 2027年底 |
| 240 |  | 对协助人民警察执行职务有显著成绩的奖励 | 资金发放 | 实体卡 | 市公安局 | 2027年底 |
| 241 |  | 对检举违反枪支管理犯罪活动有功的人员的奖励 | 资金发放 | 实体卡 | 市公安局 | 2027年底 |
| 242 |  | 对在戒毒工作中有显著成绩和突出贡献者的奖励 | 资金发放 | 实体卡 | 市公安局 | 2027年底 |
| 243 |  | 对在保护公共财产和人民群众生命财产安全、预防和制止违法犯罪活动中有突出贡献的保安从业单位和保安人员的表彰奖励 | 资金发放 | 实体卡 | 市公安局 | 2027年底 |
| 244 |  | 对认真落实治安防范措施，严格执行治安保卫工作制度，在单位内部治安保卫工作的奖励 | 资金发放 | 实体卡 | 市公安局 | 2027年底 |
| 245 | 财政补贴进卡 | 对举报毒品、涉及易制毒化学品违法犯罪行为的奖励 | 资金发放 | 实体卡 | 市公安局 | 2027年底 |
| 246 |  | 对废旧金属收购者协助公安机关查获违法犯罪分子的奖励 | 资金发放 | 实体卡 | 市公安局 | 2027年底 |
| 247 |  | 发放法律援助补贴 | 资金发放 | 实体卡 | 市司法局 | 2027年底 |
| 248 |  | 土地调查工作中做出突出贡献奖励 | 资金发放 | 实体卡 | 市规划自然资源局 | 2027年底 |
| 249 |  | 对勘查、开发、保护矿产资源和进行科学技术研究的奖励 | 资金发放 | 实体卡 | 市规划自然资源局 | 2027年底 |
| 250 |  | 地质资料管理工作中作出突出贡献奖励 | 资金发放 | 实体卡 | 市规划自然资源局 | 2027年底 |
| 251 |  | 对测量标志保护工作的奖励 | 资金发放 | 实体卡 | 市规划自然资源局 | 2027年底 |
| 252 |  | 对在城市照明工作中做出突出贡献的单位和个人给予表彰奖励 | 资金发放 | 实体卡 | 市城市管理局 | 2027年底 |
| 253 |  | 对检举公路违法行为的单位和个人给予奖励 | 资金发放 | 实体卡 | 市交通运输委 | 2027年底 |
| 254 |  | 对保护航标单位和个人的奖励 | 资金发放 | 实体卡 | 市交通运输委 | 2027年底 |
| 255 |  | 对非法营运举报属实的奖励 | 资金发放 | 实体卡 | 市交通运输委 | 2027年底 |
| 256 |  | 农村部分计划生育家庭奖励扶助金 | 资金发放 | 实体卡 | 市卫生健康委 | 2027年底 |
| 257 | 财政补贴进卡 | 计划生育家庭特别扶助金 | 资金发放 | 实体卡 | 市卫生健康委 | 2027年底 |
| 258 |  | 自主就业退役士兵学历教育补助 | 资金发放 | 实体卡 | 市退役军人事务局 | 2027年底 |
| 259 |  | 市场监管领域重大违法行为举报奖励（针对重庆市户籍实名举报人） | 资金发放 | 实体卡 | 市市场监管局 | 2027年底 |
| 260 |  | 对全国体育事业及在发展全民健身事业中做出突出贡献的组织和个人，按照国家有关规定给予奖励 | 资金发放 | 实体卡 | 市体育局、市文化旅游委 | 2027年底 |
| 261 |  | 对举报骗取医保基金行为的奖励 | 资金发放 | 实体卡 | 市医保局 | 2027年底 |
| 262 | 消费及公益资金进卡 | 社保卡+数字人民币应用 | 资金发放、缴费支付 | 实体卡、电子卡 | 人民银行重庆分行 | 持续推进 |
| 263 | 跨区域“一卡通” | 川渝通办 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 264 |  | 渝藏通办 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |
| 265 |  | 渝贵通办 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 持续推进 |
| 266 |  | 其他省市跨省通办 | 身份凭证 | 实体卡、电子卡 | 市人力社保局 | 已实现，持续深化 |